| 2010年下半年顶岗实习支教工作流程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010.9. |
| 阶 段 | 时 间 | 工 作 内 容 | 学院工作、联系人 | 教师教育管理处工作、联系人 |
| 准备阶段 （预备周——第一周） | 9月3日 | 制定送顶岗实习支教实习生的车辆安排表 | 学院教务科长通知 | 安排-周萍 |
|  | 9月6日下午2:00 地点：X-101教室 | 召开全体顶岗实习支教实习生、指导教师会议 | 学院教务科长通知 | 安排-周萍 |
| 进顶岗实习支教实习学校（第一周） | 9月7日 | 统一安排 | 指导教师、学院教务科长 | 落实-周萍 |
| 顶岗实习支教阶段（第一周——第九周） | 9月8日—10月29日 | 巡视走访顶岗实习支教实习学校 | 学院领导、教务科长 |  |
|  |  | 巡视走访顶岗实习支教实习学校 |  | 安排-周萍 |
|  |  | 学校领导巡视顶岗实习支教实习学校 | 学院负责人陪同 | 安排-校办、项红专 |
|  | 10月22日—11月3日 | 填写顶岗实习支教总结材料制定返回的车辆安排表 | 学院落实完成：学院教务科长、相关领导、顶岗实习支教实习生、指导教师、顶岗实习支教实习学校 | 制表、安排-周萍 |
| 返校（第九周） | 11月3日 | 根据实际情况，分批次，统一安排返校 | 学院教务科长 | 协调-周萍 |
| 总结阶段 | 11月4日—11月26日 | 收取顶岗实习支教实习总结、评优材料（鉴定表、评优表） | 学院教务科长收集 | 整理、归档-周萍 |
|  | 12月 | 总结表彰 |  | 安排-周萍 |